Распоряжение Губернатора ЯО от 17.05.2011 N 188-р

"О мерах по реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ в 2011 году"

[17.05.2011](http://lawru.info/dok/2011/05/17/n1257724.htm)Категория: [Ярославская область](http://lawru.info/cat/yaroslavl)

Документ по состоянию на февраль 2014 г.

В целях организации эффективной работы по реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений":

1. Утвердить прилагаемые:

- состав Координационного совета по реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (далее - Федеральный закон N 83-ФЗ) на территории Ярославской области;

- состав рабочей группы по реализации Федерального закона N 83-ФЗ на территории Ярославской области;

- План мероприятий по реализации Федерального закона N 83-ФЗ в Ярославской области на 2011 год.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий в муниципальных образованиях Ярославской области по реализации Федерального закона N 83-ФЗ на 2011 год.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований области при реализации положений Федерального закона N 83-ФЗ руководствоваться планом, указанным в пункте 2.

4. Утвердить перечень координаторов муниципальных образований Ярославской области по реализации Федерального закона N 83-ФЗ в муниципальных образованиях области согласно приложению.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора области - директора департамента финансов Ярославской области Федорова А.П.

6. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Губернатор
Ярославской области
С.А.ВАХРУКОВ

Утвержден
распоряжением
Губернатора области
от 17.05.2011 N 188-р

Федоров Анатолий Павлович - заместитель Губернатора области - директор департамента финансов Ярославской области, председатель Координационного совета

Костин Виктор Геннадьевич - заместитель Губернатора области, заместитель председателя Координационного совета

Смыслова Диана Викторовна - начальник отдела методологии бюджетного процесса департамента финансов Ярославской области, секретарь Координационного совета

Члены Координационного совета:

Беляков Александр Викторович - заместитель директора департамента финансов Ярославской области

Демьянов Владимир Андреевич - первый заместитель начальника управления по вопросам местного самоуправления Правительства области

Иванов Лев Михайлович - заместитель директора департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области

Калашников Владимир Дмитриевич - заместитель директора департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области

Калугина Ольга Юрьевна - заместитель директора департамента образования Ярославской области

Кравчук Наталья Константиновна - заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области

Петрова Ольга Александровна - первый заместитель директора департамента культуры Ярославской области

Фофанова Екатерина Васильевна - заместитель директора - председатель комитета по делам молодежи департамента по делам молодежи, физической культуре и спорту Ярославской области

Чернышев Юрий Анатольевич - первый заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области

Утвержден
распоряжением
Губернатора области
от 17.05.2011 N 188-р

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 8 МАЯ 2010 ГОДА N 83-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Беляков Александр Викторович - заместитель директора департамента финансов Ярославской области, председатель рабочей группы

Лугузинская Светлана Алексеевна - консультант отдела методологии бюджетного процесса департамента финансов Ярославской области, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

Баташова Людмила Витальевна - начальник планово-экономического отдела департамента здравоохранения и фармации Ярославской области

Давыдов Максим Игоревич - начальник информационно-методического отдела управления по вопросам местного самоуправления Правительства области

Захаренко Наталия Константиновна - начальник отдела учета и отчетности департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области

Канцырев Юрий Анатольевич - начальник отдела финансирования отраслей социальной сферы департамента финансов Ярославской области

Круглова Елена Александровна - консультант отдела управления государственными учреждениями департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области

Кузнецова Елена Альбертовна - начальник отдела культуры и искусства департамента культуры Ярославской области

Кукушкина Людмила Алексеевна - начальник отдела правовой экспертизы государственно-правового управления Правительства области

Курченкова Валентина Викторовна - начальник планово-экономического и финансового отдела департамента образования Ярославской области

Леонидова Лариса Валерьевна - начальник отдела правовой работы и организационно-кадрового обеспечения департамента здравоохранения и фармации Ярославской области

Мамаева Наталия Викторовна - консультант-юрист организационно-правового отдела департамента по делам молодежи, физической культуре и спорту Ярославской области

Паутов Владимир Александрович - заместитель начальника информационно-аналитического отдела департамента образования Ярославской области

Рыженко Наталья Анатольевна - ведущий специалист комитета экономического анализа и инвестиций департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области

Симаков Олег Дмитриевич - начальник отдела управления государственными учреждениями департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области

Смыслова Диана Викторовна - начальник отдела методологии бюджетного процесса департамента финансов Ярославской области

Шаронова Татьяна Анатольевна - начальник отдела правового обеспечения и государственного заказа департамента культуры Ярославской области

Швецова Ольга Анатольевна - консультант-юрист отдела по кадровым, организационным и правовым вопросами департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области

Утвержден
распоряжением
Губернатора области
от 17.05.2011 N 188-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 8 МАЯ 2010 ГОДА N 83-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ" В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 ГОД

----+----------------------------------------+-----------------+------------+--------

¦ N ¦ Наименование мероприятий ¦ Ожидаемый ¦ Срок ¦Испол- ¦

¦п/п¦ ¦ результат ¦ выполнения ¦нители ¦

+---+----------------------------------------+-----------------+------------+-------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦

+---+----------------------------------------+-----------------+------------+-------+

¦1 ¦Завершение подготовки нормативной базы ¦

+---+----------------------------------------+-----------------+------------+-------+

¦1.1¦Анализ принятия приказов ОИВ(У) во ¦сводный ¦15.05.2011 ¦ДФ, ¦

¦ ¦исполнение Федерального закона N 83-ФЗ и¦аналитический ¦ ¦ОИВ(У) ¦

¦ ¦постановления Правительства области от ¦отчет, ¦ ¦ ¦

¦ ¦01.06.2010 N 372-п "О мероприятиях по ¦представляемый на¦ ¦ ¦

¦ ¦реализации Федерального закона от 8 мая ¦заседание ¦ ¦ ¦

¦ ¦2010 года N 83-ФЗ" ¦Координационного ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦совета по ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Федерального ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦закона от 8 мая ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2010 года N 83-ФЗ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------------+-----------------+------------+-------+

¦1.2¦Подготовка методических рекомендаций по ¦приказ ДФ об ¦01.06.2011 ¦ДФ ¦

¦ ¦формированию ГЗ и расчету нормативов ¦утверждении ¦ ¦ ¦

¦ ¦затрат для государственных услуг (работ)¦методических ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦рекомендаций ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------------+-----------------+------------+-------+

¦1.3¦Внесение изменений в уставы ГУ с учетом ¦уставы с ¦ ¦ОИВ(У) ¦

¦ ¦требований Федерального закона N 83-ФЗ: ¦изменениями ¦ ¦ ¦

¦ ¦- ГАУ и ГКУ; ¦ ¦01.08.2011 ¦ ¦

¦ ¦- ГБУ ¦ ¦01.12.2011 ¦ ¦

+---+----------------------------------------+-----------------+------------+-------+

¦1.4¦Анализ действующих НПА Ярославской ¦перечень НПА, ¦01.07.2011 ¦ГПУ, ¦

¦ ¦области, регулирующих деятельность ГУ ¦требующих ¦ ¦ДФ, ОИВ¦

¦ ¦области и требующих внесения изменений с¦внесения ¦ ¦ ¦

¦ ¦учетом Федерального закона N 83-ФЗ ¦изменений, со ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сроками ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦корректировки и ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ответственными ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------------+-----------------+------------+-------+

¦1.5¦Оперативный контроль (мониторинг) ¦сводный отчет о ¦01.12.2011 ¦ГПУ, ¦

¦ ¦подготовки и внесения изменений в НПА, ¦принятых НПА ¦ ¦ДФ, ОИВ¦

¦ ¦указанные в пункте 1.4, в установленные ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сроки ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------------+-----------------+------------+-------+

¦2 ¦Формирование перечней государственных услуг и работ ¦

+---+----------------------------------------+-----------------+------------+-------+

¦2.1¦Формирование сводного отраслевого ¦проект ¦01.06.2011 ¦ДФ, ¦

¦ ¦перечня государственных и муниципальных ¦постановления ¦ ¦ОИВ(У) ¦

¦ ¦услуг (работ) Ярославской области, ¦Правительства ¦ ¦ ¦

¦ ¦оказываемых государственными и ¦области ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальными учреждениями области за ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦счет бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------------+-----------------+------------+-------+

¦2.2¦Разработка порядков ведения сводного ¦проект ¦01.06.2011 ¦ДФ, ¦

¦ ¦отраслевого и ведомственного перечней ¦постановления ¦ ¦ОИВ(У) ¦

¦ ¦государственных услуг (работ) ¦Правительства ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------------+-----------------+------------+-------+

¦2.3¦Подготовка методических рекомендаций по ¦письмо в МО о ¦01.07.2011 ¦ДФ, ОИВ¦

¦ ¦порядку ведения муниципальных перечней ¦методических ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуг (работ) ¦рекомендациях ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------------+-----------------+------------+-------+

¦2.4¦Формирование ведомственных перечней ¦нормативные ¦01.08.2011 ¦ОИВ(У) ¦

¦ ¦государственных услуг (работ) ¦правовые приказы ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ОИВ(У) ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------------+-----------------+------------+-------+

¦2.5¦Формирование муниципальных перечней ¦НПА МО ¦01.09.2011 ¦ОМСУ ¦

¦ ¦услуг (работ), оказываемых на основе ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных заданий ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------------+-----------------+------------+-------+

¦3 ¦Взаимодействие с МО по вопросам реализации Федерального закона N 83-ФЗ ¦

+---+----------------------------------------+-----------------+------------+-------+

¦3.1¦Мониторинг принимаемых НПА МО в рамках ¦сводный ¦01.07.2011 ¦ДФ ¦

¦ ¦реализации Федерального закона N 83-ФЗ ¦аналитический ¦01.09.2011 ¦ ¦

¦ ¦ ¦отчет, ¦01.12.2011 ¦ ¦

¦ ¦ ¦представляемый на¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦заседание ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦координаторов МО ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------------+-----------------+------------+-------+

¦3.2¦Мониторинг реализации рекомендованного ¦сводный ¦01.09.2011 ¦ДФ ¦

¦ ¦плана мероприятий МО по реализации ¦аналитический ¦01.12.2011 ¦ ¦

¦ ¦Федерального закона N 83-ФЗ ¦отчет, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦представляемый на¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦заседание ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦координаторов МО ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------------+-----------------+------------+-------+

¦3.3¦Подготовка и проведение ежеквартальных ¦протоколы ¦в течение ¦ДФ, ¦

¦ ¦совещаний с координаторами МО ¦совещаний ¦2011 года ¦ОИВ(У) ¦

+---+----------------------------------------+-----------------+------------+-------+

¦4 ¦Бюджетное планирование на 2012 - 2014 годы с учетом требований Федерального ¦

¦ ¦закона N 83-ФЗ ¦

+---+----------------------------------------+-----------------+------------+-------+

¦4.1¦Подготовка программного обеспечения к ¦доработанное РМ ¦01.07.2011 ¦ДФ ¦

¦ ¦планированию расходов на оказание услуг ¦"Государственное ¦ ¦ ¦

¦ ¦ГАУ, ГБУ и ГКУ ¦задание" ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------------+-----------------+------------+-------+

¦4.2¦Внесение изменений в [приказ](http://lawru.info/dok/2009/07/07/n1266028.htm) ДФ от ¦приказ ДФ и ¦01.07.2011 ¦ДФ ¦

¦ ¦07.07.2009 N 10н "Об утверждении Порядка¦проект ¦ ¦ ¦

¦ ¦планирования бюджетных ассигнований из ¦постановления ¦ ¦ ¦

¦ ¦областного бюджета на исполнение ¦Правительства ¦ ¦ ¦

¦ ¦действующих и принимаемых обязательств и¦области ¦ ¦ ¦

¦ ¦Методики планирования (расчета) расходов¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на реализацию расходных обязательств" и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в [постановление](http://lawru.info/dok/2009/04/22/n1266900.htm) Правительства области от¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦22.04.2009 N 365-п "Об утверждении ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Порядка составления проекта областного ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджета на очередной финансовый год и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦плановый период" ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------------+-----------------+------------+-------+

¦4.3¦Оценка потребности в государственных ¦прогноз ¦01.08.2011 ¦ОИВ(У) ¦

¦ ¦услугах в натуральном и стоимостном ¦показателей по ГЗ¦ ¦ ¦

¦ ¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------------+-----------------+------------+-------+

¦4.4¦Планирование расходов на финансовое ¦плановые объемы ¦01.10.2011 ¦ОИВ(У),¦

¦ ¦обеспечение ГЗ ГБУ и ГАУ на 2012 - 2014 ¦бюджетных ¦ ¦ДФ ¦

¦ ¦годы ¦ассигнований к ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦проекту ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------------+-----------------+------------+-------+

¦5 ¦Организация совещаний и обучения ¦

+---+----------------------------------------+-----------------+------------+-------+

¦5.1¦Разработка плана проведения обучающих ¦план проведения ¦01.07.2011 ¦ДФ ¦

¦ ¦семинаров, совещаний и курсов повышения ¦обучающих ¦ ¦ ¦

¦ ¦квалификации по вопросам реализации ¦семинаров и ¦ ¦ ¦

¦ ¦Федерального закона N 83-ФЗ с ¦совещаний ¦ ¦ ¦

¦ ¦привлечением ведущих консалтинговых ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦компаний для руководителей и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦специалистов органов государственной ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦власти и местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных образований Ярославской ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦области, государственных и муниципальных¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------------+-----------------+------------+-------+

¦5.2¦Проведение обучающих семинаров, ¦проведенные ¦в ¦ДФ, ДО,¦

¦ ¦совещаний и курсов повышения ¦семинары и ¦соответствии¦ДТиСПН,¦

¦ ¦квалификации по вопросам реализации ¦совещания в ¦с планом ¦ДЗ, ДК,¦

¦ ¦Федерального закона N 83-ФЗ с ¦соответствии с ¦ ¦ДДМФиС ¦

¦ ¦привлечением ведущих консалтинговых ¦планом ¦ ¦ ¦

¦ ¦компаний для руководителей и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦специалистов органов государственной ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦власти и местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных образований Ярославской ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦области, государственных и муниципальных¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений (согласно утвержденному ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦плану) ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------------+-----------------+------------+-------+

¦6 ¦Обеспечение открытости реализации Федерального закона N 83-ФЗ ¦

+---+----------------------------------------+-----------------+------------+-------+

¦6.1¦Размещение в сети Интернет на ¦размещенная ¦в течение ¦ДФ, ¦

¦ ¦официальном портале органов ¦информация ¦2011 года ¦ОИВ(У) ¦

¦ ¦государственной власти Ярославской ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦области информации о реализации плана ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мероприятий по реализации Федерального ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦закона N 83-ФЗ, о принятых НПА и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приказах, а также сводного отраслевого и¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ведомственных перечней государственных и¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных услуг (работ) ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------------+-----------------+------------+-------+

¦6.2¦Разъяснительная работа с населением ¦публикации и ¦в течение ¦ДФ, ¦

¦ ¦ ¦выступления в СМИ¦2011 года ¦ОИВ(У),¦

¦ ¦ ¦и сети Интернет ¦ ¦УКиОС ¦

----+----------------------------------------+-----------------+------------+--------

Список используемых сокращений

ГАУ - государственное автономное учреждение

ГБУ - государственное бюджетное учреждение

ГЗ - государственное задание

ГКУ - государственное казенное учреждение

ГПУ - государственно-правовое управление Правительства области

ГУ - государственное учреждение

ДДМФиС - департамент по делам молодежи, физической культуре и спорту Ярославской области

ДЗ - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области

ДК - департамент культуры Ярославской области

ДО - департамент образования Ярославской области

ДТиСПН - департамент труда и социальной политики населения Ярославской области

ДФ - департамент финансов Ярославской области

МО - муниципальные образования Ярославской области

НПА - нормативный правовой акт

ОИВ - органы исполнительной власти Ярославской области

ОИВ(У) - органы исполнительной власти Ярославской области, исполняющие функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных государственных учреждений

ОМСУ - органы местного самоуправления Ярославской области

РМ - рабочее место автоматизированной информационной системы

УКиОС - управления коммуникаций и общественных связей Правительства области

Федеральный закон N 83-ФЗ - Федеральный закон от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"

Утвержден
распоряжением
Губернатора области
от 17.05.2011 N 188-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 8 МАЯ 2010 ГОДА N 83-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ" НА 2011 ГОД

----+---------------------------------------------+-------------+-----------

¦ N ¦ Наименование мероприятий ¦ Ожидаемый ¦ Срок ¦

¦п/п¦ ¦ результат ¦выполнения¦

+---+---------------------------------------------+-------------+----------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦

+---+---------------------------------------------+-------------+----------+

¦ 1 ¦Завершение формирования базы НПА МО в рамках ¦полный ¦01.09.2011¦

¦ ¦муниципальных планов мероприятий по ¦перечень НПА ¦ ¦

¦ ¦подготовке и принятию правовых актов в целях ¦МО (100%) ¦ ¦

¦ ¦реализации Федерального закона N 83-ФЗ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------------------+-------------+----------+

¦ 2 ¦Подготовка методических рекомендаций по ¦НПА МО об ¦01.09.2011¦

¦ ¦формированию муниципальных заданий и расчету ¦утверждении ¦ ¦

¦ ¦нормативов затрат для муниципальных услуг ¦методических ¦ ¦

¦ ¦(работ) ¦рекомендаций ¦ ¦

+---+---------------------------------------------+-------------+----------+

¦ 3 ¦Внесение изменений в уставы МУ с учетом ¦уставы с ¦01.12.2011¦

¦ ¦требований Федерального закона N 83-ФЗ ¦изменениями ¦ ¦

+---+---------------------------------------------+-------------+----------+

¦ 4 ¦Формирование муниципальных перечней услуг ¦НПА МО ¦01.09.2011¦

¦ ¦(работ) в соответствии с утвержденным сводным¦ ¦ ¦

¦ ¦отраслевым перечнем государственных и ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных услуг (работ) Ярославской ¦ ¦ ¦

¦ ¦области, оказываемых государственными и ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальными учреждениями области за счет ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетных средств ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------------------+-------------+----------+

¦ 5 ¦Проведение разъяснительной и консультационной¦протоколы ¦в течение ¦

¦ ¦работы с поселениями, МУ по вопросам ¦совещаний, ¦2011 года ¦

¦ ¦реализации Федерального закона N 83-ФЗ ¦устные ¦ ¦

¦ ¦ ¦консультации,¦ ¦

¦ ¦ ¦методические ¦ ¦

¦ ¦ ¦рекомендации ¦ ¦

+---+---------------------------------------------+-------------+----------+

¦ 6 ¦Мониторинг НПА, принимаемых в поселениях в ¦сводный ¦01.09.2011¦

¦ ¦рамках реализации Федерального закона N 83-ФЗ¦аналитический¦01.12.2011¦

¦ ¦ ¦отчет по ¦ ¦

¦ ¦ ¦запросу ДФ ¦ ¦

+---+---------------------------------------------+-------------+----------+

¦ 7 ¦Обеспечение бюджетного планирования на 2012 -¦проекты ¦01.12.2011¦

¦ ¦2014 годы с учетом требований Федерального ¦бюджетов МО ¦ ¦

¦ ¦закона N 83-ФЗ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------------------+-------------+----------+

¦ 8 ¦Подготовка предложений к плану проведения ¦предложения к¦01.07.2011¦

¦ ¦обучающих семинаров, совещаний и курсов ¦плану ¦ ¦

¦ ¦повышения квалификации по вопросам реализации¦проведения ¦ ¦

¦ ¦Федерального закона N 83-ФЗ ¦обучающих ¦ ¦

¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦

¦ ¦ ¦по запросу ДФ¦ ¦

+---+---------------------------------------------+-------------+----------+

¦ 9 ¦Размещение в сети Интернет на официальных ¦размещенная ¦в течение ¦

¦ ¦сайтах информации о мероприятиях по ¦информация ¦2011 года ¦

¦ ¦реализации Федерального закона N 83-ФЗ, о ¦ ¦ ¦

¦ ¦принятых НПА, а также перечней муниципальных ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуг (работ) ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------------------+-------------+----------+

¦10 ¦Разъяснительная работа с населением, ¦публикации и ¦в течение ¦

¦ ¦потребителями услуг ¦выступления в¦2011 года ¦

¦ ¦ ¦СМИ и сети ¦ ¦

¦ ¦ ¦Интернет ¦ ¦

----+---------------------------------------------+-------------+-----------

Список используемых сокращений

МУ - муниципальное учреждение

ДФ - департамент финансов Ярославской области

МО - муниципальные образования Ярославской области

НПА - нормативный правовой акт

СМИ - средства массовой информации

Федеральный закон N 83-ФЗ - Федеральный закон от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"

Приложение
к распоряжению
Губернатора области
от 17.05.2011 N 188-р

ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 8 МАЯ 2010 ГОДА N 83-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ" В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ОБЛАСТИ

----+--------------------+-------------------+-----------------------------

¦ N ¦ Наименование ¦ Ф.И.О. ¦ Должность ¦

¦п/п¦ муниципального ¦ координатора ¦ ¦

¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦

+---+--------------------+-------------------+----------------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦

+---+--------------------+-------------------+----------------------------+

¦ 1 ¦городской округ г. ¦Данц Андрей ¦заместитель мэра - директор ¦

¦ ¦Ярославль ¦Аркадьевич ¦департамента финансов мэрии ¦

¦ ¦ ¦ ¦города ¦

+---+--------------------+-------------------+----------------------------+

¦ 2 ¦городской округ г. ¦Леонтьева Лада ¦заместитель главы ¦

¦ ¦Переславль-Залесский¦Павловна ¦администрации города ¦

+---+--------------------+-------------------+----------------------------+

¦ 3 ¦городской округ г. ¦Можейко Леонид ¦первый заместитель главы ¦

¦ ¦Рыбинск ¦Чеславович ¦администрации города ¦

+---+--------------------+-------------------+----------------------------+

¦ 4 ¦Большесельский ¦Уткина Елена ¦заместитель главы ¦

¦ ¦муниципальный район ¦Рудольфовна ¦администрации района ¦

+---+--------------------+-------------------+----------------------------+

¦ 5 ¦Борисоглебский ¦Огурцов Алексей ¦первый заместитель главы ¦

¦ ¦муниципальный район ¦Константинович ¦администрации района ¦

+---+--------------------+-------------------+----------------------------+

¦ 6 ¦Брейтовский ¦Бобин Алексей ¦заместитель главы ¦

¦ ¦муниципальный район ¦Алексеевич ¦администрации района ¦

+---+--------------------+-------------------+----------------------------+

¦ 7 ¦Гаврилов-Ямский ¦Баранова Елена ¦начальник управления ¦

¦ ¦муниципальный район ¦Витальевна ¦финансов администрации ¦

¦ ¦ ¦ ¦района ¦

+---+--------------------+-------------------+----------------------------+

¦ 8 ¦Даниловский ¦Матакова Зинаида ¦начальник финансового ¦

¦ ¦муниципальный район ¦Александровна ¦управления администрации ¦

¦ ¦ ¦ ¦района ¦

+---+--------------------+-------------------+----------------------------+

¦ 9 ¦Любимский ¦Васильев Сергей ¦заместитель главы ¦

¦ ¦муниципальный район ¦Анатольевич ¦администрации района ¦

+---+--------------------+-------------------+----------------------------+

¦10 ¦Мышкинский ¦Новикова Татьяна ¦заместитель начальника ¦

¦ ¦муниципальный район ¦Юрьевна ¦отдела финансов ¦

¦ ¦ ¦ ¦администрации района ¦

+---+--------------------+-------------------+----------------------------+

¦11 ¦Некоузский ¦Соколова Наталья ¦заместитель главы ¦

¦ ¦муниципальный район ¦Александровна ¦администрации района ¦

+---+--------------------+-------------------+----------------------------+

¦12 ¦Некрасовский ¦Кошлаков Александр ¦первый заместитель главы ¦

¦ ¦муниципальный район ¦Николаевич ¦администрации района ¦

+---+--------------------+-------------------+----------------------------+

¦13 ¦Первомайский ¦Кошкина Елена ¦первый заместитель главы ¦

¦ ¦муниципальный район ¦Ивановна ¦администрации района по ¦

¦ ¦ ¦ ¦экономике и управлению ¦

¦ ¦ ¦ ¦муниципальным имуществом ¦

+---+--------------------+-------------------+----------------------------+

¦14 ¦Переславский ¦Титова Светлана ¦директор департамента ¦

¦ ¦муниципальный район ¦Анатольевна ¦финансов администрации ¦

¦ ¦ ¦ ¦района ¦

+---+--------------------+-------------------+----------------------------+

¦15 ¦Пошехонский ¦Попова Наталия ¦заместитель главы ¦

¦ ¦муниципальный район ¦Александровна ¦администрации района по ¦

¦ ¦ ¦ ¦социальным вопросам ¦

+---+--------------------+-------------------+----------------------------+

¦16 ¦Ростовский ¦Татауровский Михаил¦заместитель главы ¦

¦ ¦муниципальный район ¦Валерьевич ¦администрации района ¦

+---+--------------------+-------------------+----------------------------+

¦17 ¦Рыбинский ¦Кустикова Ольга ¦заместитель главы, начальник¦

¦ ¦муниципальный район ¦Игоревна ¦управления экономики и ¦

¦ ¦ ¦ ¦финансов администрации ¦

¦ ¦ ¦ ¦района ¦

+---+--------------------+-------------------+----------------------------+

¦18 ¦Тутаевский ¦Минин Андрей ¦заместитель главы ¦

¦ ¦муниципальный район ¦Анатольевич ¦администрации района по ¦

¦ ¦ ¦ ¦финансовым вопросам ¦

+---+--------------------+-------------------+----------------------------+

¦19 ¦Угличский ¦Ушакова Людмила ¦заместитель главы района по ¦

¦ ¦муниципальный район ¦Владимировна ¦социальной политике ¦

+---+--------------------+-------------------+----------------------------+

¦20 ¦Ярославский ¦Хахин Сергей ¦заместитель главы ¦

¦ ¦муниципальный район ¦Евгеньевич ¦администрации района ¦

----+--------------------+-------------------+-----------------------------